## Sheet1
管理学院2025届本科毕业环节进度安排表
时间 | 事项 | 组织与承办 | 备注
2024年10月23日前 | 毕业环节动员大会 | 各系
2024年10月23日前 | 为学生确定指导教师 | 各系
2024年11月13日前 | 完成选题报告（文献综述）和开题报告初稿 | 指导教师
2024年11月13日前 | 确定题目，完成开题答辩 | 各系
2025年3月10日前 | 毕业设计（论文）题目落实 | 各系将填报好的“毕业设计（论文）题目落实统计表”并提交学术办
2025年3月3日-3月30日 | 毕业实习（4周） | 学术办组织，各系承办，指导教师具体指导，各部门密切配合
2025年3月24日前 | 学院完成毕业设计（论文）初期检查，将检查结果以电子版的形式交教务处 | 系、学术办
2025年3月31日-4月4日 | 校外论文申请办理 | 学术办
2025年4月5日到4月7日 | 校外论文申请审核 | 学术办 | 毕业论文领导小组审核
2025年4月21日前 | 学院完成毕业设计（论文）中期自查，将检查结果以电子版的形式交教务处 | 系、学术办
2025年5月12日前 | 毕业论文撰写、定稿、查重 | 各系将需要查重的毕业设计（论文）电子版报送学术办
2025年5月19日前 | 学院填报“学生答辩日程安排表”并提交教务处 | 系、学术办
2025年5月22日至5月31日 | 毕业论文评审 | 各系组织，学术办协调
2025年6月10前前 | 毕业论文答辩 | 学术办组织，系承办 | 有特殊情况需提前答辩的同学，由学生本人申请，指导教师和学院批准方可提前答辩
2025年6月下旬 | 毕业论文整改与归档 | 系、档案室
2025年7月上旬 | 2025届毕业环节总结，结果报教务处 | 系、学术办